## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | SON210301997402 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:607000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. LUZ VALENCIA ENTRE PROSPERO HORIZONTE Y BLVD. AGUSTIN ZAMORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 217605 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 217605 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.1, meta_modificada:594.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MICRO PARQUE INDUSTRIAL, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y BULEVA, lon:-111.00323498, lat:29.14835177}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ME REPORTAN QUE ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA CANCELADO EN PLATAFORMA DE MATRIZ DE INVERSION DE DESAROLLO SOCIAL MIDS, trimestre:3.0, usuario:mayrayquintanaa, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301997364 | Proyecto de inversión | 393000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393000.0, modificado:393000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. LUZ VALENCIA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y PROSPERO HORIZONTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 217480 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 217480 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL VALENCIA, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y CALLE PROSPERO HORIZONTE, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE PROSPERO HORIZO, lon:-110.99839774, lat:29.14942529}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ME REPORTAN QUE ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA CANCELADO EN PLATAFORMA DE MATRIZ DE INVERSON DE DESARROLLO SOCIAL MIDS, trimestre:3.0, usuario:mayrayquintanaa, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301997297 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA ENTRE PROSPERO HORIZONTE Y 80 METROS AL PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 217321 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 217321 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.7, meta_modificada:2052.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL VALENCIA, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y CALLE SAMUEL RIO VARELA, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y CALLE SAMUEL RI, lon:-111.00114602, lat:29.14853779}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR RECOMENDACION DE PLATAFORMA MIDS SE RECOMENDO REPORTAR EN CEROS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS HASTA QUE ELPROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDOLAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:mayrayquintanaa, fecha:2021-10-10}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | SON210301997454 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN FELIPE ENTRE GRAL. REYES Y JOSE MARIA YAÑEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 217802 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 217802 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.0, meta_modificada:1418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 83104 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GRAL. JOSE MARIA YAÑEZ, AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GRAL. JOSE MARIA YA, lon:-110.96478168, lat:29.12713864}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR RECOMENDACION DE PLATAFORMA MIDS SE NOS INDICO REPORTAR EN CEROS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS HASTA QUE ELPROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDOLAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:mayrayquintanaa, fecha:2021-10-10}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | SON210301989760 | Proyecto de inversión | 568591.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568591.38, modificado:568591.38}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE RECARPETEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 188562 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 188562 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA TAMAULIPAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS COLONIA 5 DE MAYO, lon:-110.94664302, lat:29.09441811}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 568580.37 | 568580.37 | 568580.37 | 568580.37 | 568580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CIDUE-FAIS-OP-0921-63, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:568580.37, importe_modificado:568580.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {1989760/proyecto_INICIO, 1989760/proyecto_FIN, 1989760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968701 | Proyecto de inversión | 2874674.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874674.6, modificado:2874674.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RECARPETEO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE SUAQUI GRANDE Y GRANADOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 105980 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 105980 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6322.0, meta_modificada:6322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA JACINTO LÓPEZ, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SUAQUI GRANDE Y AVENIDA GRANADOS, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVE. SUAQUI GRANDE Y AVE. GRANADOS EN LA COLONIA JACINTO , lon:-110.97829546, lat:29.13810774}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 2874674.6 | 2874674.6 | 2874674.49 | 2874674.49 | 2874674.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-57, contratista:OTATE SS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3809505.13, importe_modificado:3809505.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6322.0}} | {1968701/proyecto_INICIO, 1968701/proyecto_FIN, 1968701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968567 | Proyecto de inversión | 934830.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934830.53, modificado:934830.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RECARPETEO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE TOPAHUE Y SUAQUI GRANDE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 105495 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 105495 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA JACINTO LÓPEZ, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TOPAHUE Y AVENIDA SUAQUI GRANDE, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVE. TOPAHUE Y AVE. SUAQUI GRANDE COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:-110.97868562, lat:29.14086801}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 934830.53 | 934830.53 | 934830.51 | 934830.51 | 934830.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-57, contratista:OTATE SS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3809505.13, importe_modificado:3809505.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.0}} | {1968567/proyecto_PROCESO, 1968567/proyecto_INICIO, 1968567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968958 | Proyecto de inversión | 372194.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372194.64, modificado:372194.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RECARPETEO EN CALLE SAHUARO ENTRE ESPERANZA Y DE LOS YAQUIS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 106991 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 106991 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA LA MISIÓN, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA DE LOS YAQUIS, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. ESPERANZA Y AVE. DE LOS YAQUIS COLONIA MISION, lon:-111.00792784, lat:29.11643191}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 340363.79 | 372194.64 | 340363.79 | 340363.79 | 340363.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1934065.96, importe_modificado:1934065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.33}} | {1968958/proyecto_PROCESO, 1968958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968935 | Proyecto de inversión | 938732.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938732.26, modificado:938732.26}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RECARPETEO EN CALLE SAHUARO ENTRE AVENIDA DE LOS MAYOS Y ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 106858 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 106858 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS MAYOS Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. DE LOS MAYOS Y AVE. ESPERANZA COLONIA CAMINO REAL, lon:-111.00817348, lat:29.11789745}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 858220.79 | 938732.26 | 858220.79 | 858220.79 | 858220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1934065.96, importe_modificado:1934065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.67}} | {1968935/proyecto_PROCESO, 1968935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968922 | Proyecto de inversión | 623139.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623139.05, modificado:623139.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SAHUARO ENTRE NAVOJOA Y DE LOS MAYOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 106781 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 106781 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA Y AVENIDA DE LOS MAYOS, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. NAVOJOA Y AVE. DE LOS MAYOS, lon:-111.00828077, lat:29.11875507}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 560825.15 | 623139.05 | 242289.65 | 242289.65 | 242289.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1934065.96, importe_modificado:1934065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.59}} | {1968922/proyecto_PROCESO, 1968922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968762 | Proyecto de inversión | 774355.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774355.61, modificado:774355.61}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BOLSÓN DE MAPIMÍ ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGIÓN CUERPO NORTE, Y CALLE DE LA REGIÓN ENTRE BOLSÓN DE MAPIMÍ Y CAMPO VERDE CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 106211 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 106211 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLSON DE MAPIMI INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION, AVE. BOLSON DE MAPIMI ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION COLONIA SOL, lon:-110.99933119, lat:29.14288054}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 696920.05 | 774355.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-58, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1548171.53, importe_modificado:1548171.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210301968799 | Proyecto de inversión | 773815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773815.92, modificado:773815.92}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BOLSÓN DE MAPIMÍ ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGIÓN CUERPO SUR, Y CALLE DE LA REGIÓN ENTRE BOLSÓN DE MAPIMÍ Y CAMPO VERDE CUERPO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 106311 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 106311 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLSON DE MAPIMI INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION, AVENIDA BOLSON DE MAPIMI ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION COLONIA , lon:-110.99930235, lat:29.14280945}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 696434.33 | 773815.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-58, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1548171.53, importe_modificado:1548171.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922026 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994571.71}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TEPACHE ENTRE LEANDRO P. GAXIOLA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 44445 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44445 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA TEPACHE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LEANDRO P. GAXIOLA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, AVENIDA TEPACHE ENTRE LEANDRO P. GAXIOLA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA MIGUEL, lon:-110.98892565, lat:29.13083236}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1795114.54 | 1994571.71 | 1312795.46 | 1312795.46 | 1312795.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-51, contratista:CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1994571.71, importe_modificado:1994571.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.58}} | {1922026/proyecto_INICIO, 1922026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922015 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:754016.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44420 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44420 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TEPACHE Y AVENIDA DIVISADEROS, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-110.9880137, lat:29.13068241}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 542302.1 | 754016.36 | 542302.1 | 542302.1 | 542302.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2850269.26, importe_modificado:2850269.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1922015/proyecto_INICIO, 1922015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922002 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:768975.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y TEPACHE CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44390 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44390 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA TEPACHE, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y TEPACHE COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-110.98807807, lat:29.131151}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 607102.52 | 768975.47 | 607102.52 | 607102.52 | 607102.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2850269.26, importe_modificado:2850269.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1922002/proyecto_INICIO, 1922002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922157 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496832.7}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE RECARPETEO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLEJÓN 5 DE FEBRERO Y CALLEJÓN 1° DE MAYO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44665 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44665 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.5, meta_modificada:1428.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJÓN 1 DE MAYO EN LA COLONIA 5 DE MAYO, lon:-110.94209033, lat:29.08787858}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 496832.7 | 496832.7 | 496832.7 | 496832.7 | 496832.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CIDUE-FAIS-OP-0621-44, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:496832.7, importe_modificado:496832.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.5}} | {1922157/proyecto_INICIO, 1922157/proyecto_FIN, 1922157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922131 | Proyecto de inversión | 3159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159000.0, modificado:3153346.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AVENIDA SEPTIMA ENTRE ALFONSO ARMENTA Y RAMON NORIEGA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44602 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44602 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA COLONIA PALO VERDE, 83280 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALFONSO ARMENTA Y CALLE RAMON NORIEGA, AVENIDA SEPTIMA ENTRE ALFONSO ARMENTA Y RAMON NORIEGA, lon:-110.97004736, lat:29.04237349}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 3153346.12 | 3153346.12 | 3153346.12 | 3153346.12 | 3153346.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-48, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3153346.12, importe_modificado:3153346.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {1922131/proyecto_INICIO, 1922131/proyecto_FIN, 1922131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922125 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1121736.38}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE RECARPETEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HERMENEGILDO RANGEL Y CERRO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44597 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44597 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO RANGEL Y ANDADOR CERRO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HERMENEGILDO RANGEL Y CERRO COLONIA 5 DE MAYO, lon:-110.94587845, lat:29.08967754}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1009562.74 | 1121736.38 | 713085.87 | 713085.87 | 713085.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-47, contratista:GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3469228.14, importe_modificado:3469228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}} | {1922125/proyecto_INICIO, 1922125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922113 | Proyecto de inversión | 2375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375000.0, modificado:2347491.76}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE RECARPETEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TAMAULIPAS Y HERMENEGILDO RANGEL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44584 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44584 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TAMAULIPAS Y AVENIDA HERMENEGILDO RANGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TAMAULIPAS Y HERMENEGILDO RANGEL COLONIA 5 DE MAYO, lon:-110.94625369, lat:29.09200278}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 2163142.17 | 2347491.76 | 2163142.17 | 2163142.17 | 2163142.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-47, contratista:GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3469228.14, importe_modificado:3469228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5244.0}} | {1922113/proyecto_INICIO, 1922113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922097 | Proyecto de inversión | 4603500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4603500.0, modificado:4480948.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUAYPARIN ENTRE SAHUARO Y COLIBRÍ MONTES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44549 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44549 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.0, meta_modificada:3410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUAYPARÍN COLONIA PALO VERDE INDEUR LOS OLIVOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAHUARO Y AVENIDA COLIBRI MONTES, CALLE GUAYPARÍN ENTRE SAHUARO Y COLIBRÍ MONTES COLONIA PALO VERDE INDEUR, lon:-110.97668186, lat:29.03879137}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 4480948.97 | 4480948.97 | 4480948.55 | 4480948.55 | 4480948.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-46, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:4480948.97, importe_modificado:4480948.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3410.0}} | {1922097/proyecto_INICIO, 1922097/proyecto_FIN, 1922097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922089 | Proyecto de inversión | 1323931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323931.51, modificado:1256795.18}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PIRUL ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44544 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44544 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.1, meta_modificada:1237.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DALIA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PIRUL ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-110.97669976, lat:29.03023448}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1256795.18 | 1256795.18 | 1256795.18 | 1256795.18 | 1256795.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-54, contratista:OTATTE SS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1256795.18, importe_modificado:1256795.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.1}} | {1922089/proyecto_INICIO, 1922089/proyecto_PROCESO, 1922089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922145 | Proyecto de inversión | 4480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4480000.0, modificado:4480000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CIRCUITO PLUTARCA CRUZ - ROSALES HASTA FLOR DE VINORAMA, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 44646 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44646 | S | 1050 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:630, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO EL TAZAJAL, 83304 EL TAZAJAL, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PLUTARCA CRUZ Y , CALLE ROSALES ESQUINA CON PLUTARCA CRUZ EL TAZAJAL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA, lon:-110.88446753, lat:29.14402757}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 4480000 | 4480000 | 4479999.99 | 4479999.99 | 4479999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-49, contratista:CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:4297493.83, importe_modificado:4480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1922145/proyecto_INICIO, 1922145/proyecto_FIN, 1922145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922141 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295000.0, modificado:2256349.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUILLERMO HUERIGO ENTRE EMANCIPACION Y SAN RAFAEL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44615 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44615 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO HUERIGO COLONIA PRIMERO HERMOSILLO, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EMANCIPACION Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE GUILLERMO HUERIGO ENTRE EMANCIPACION Y SAN RAFAEL, lon:-110.99655847, lat:29.13611558}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 2256349.98 | 2256349.98 | 2256349.98 | 2256349.98 | 2256349.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-56, contratista:OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2256349.98, importe_modificado:2256349.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1922141/proyecto_INICIO, 1922141/proyecto_FIN, 1922141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922101 | Proyecto de inversión | 1371600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371600.0, modificado:1367651.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE AVENIDA PEDRO BRACAMONTES ENTRE LAZARO MERCADO Y VICENTE MORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44567 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44567 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO BRACAMONTES COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LAZARO MERCADO Y CALLE VICENTE MORA, AVENIDA PEDRO BRACAMONTES ENTRE LAZARO MERCADO Y VICENTE MORA COLONIA EL SAHUARO, lon:-111.01534624, lat:29.10163291}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 965399.47 | 1367651.19 | 965399.47 | 965399.47 | 965399.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-55, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1367651.19, importe_modificado:1367651.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.36}} | {1922101/proyecto_INICIO, 1922101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922087 | Proyecto de inversión | 1354718.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354718.21, modificado:1301917.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TABACHÍN ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44542 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44542 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.3, meta_modificada:1245.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DALIA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TABACHÍN ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOS OLIVOS, lon:-110.9778692, lat:29.03037519}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1171725.31 | 1301917.01 | 637361.97 | 637361.97 | 637361.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-53, contratista:CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1301917.01, importe_modificado:1301917.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.65}} | {1922087/proyecto_INICIO, 1922087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201922055 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2095660.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LA COLORADA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. PIÑA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44510 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44510 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LA COLORADA COLONIA INSURGENTES, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL PIÑA, AVENIDA LA COLORADA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GENERAL PIÑA COLONIA INSURGENTES, lon:-110.9711718, lat:29.134475}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1886094.2 | 2095660.22 | 1810497.93 | 1810497.93 | 1810497.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-52, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1810497.93, importe_modificado:2095660.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.3}} | {1922055/proyecto_INICIO, 1922055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201921949 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1327277.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS CUERPO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 44229 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44229 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA DIVISADEROS, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-110.98813025, lat:29.13088769}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 1217923.68 | 1327277.43 | 1217923.68 | 1217923.68 | 1217923.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2850269.26, importe_modificado:2850269.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1921949/proyecto_INICIO, 1921949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201921933 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2389274.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SINOQUIPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ARIZONA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 44193 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 44193 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SINOQUIPE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE MADRID, 83103 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ARIZONA, AVENIDA SINOQUIPE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ARIZONA COLONIA LOMAS DE MADRID HERMO, lon:-110.97733851, lat:29.12700861}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 2389274.28 | 2389274.28 | 2389274.28 | 2389274.28 | 2389274.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-50, contratista:CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2389274.28, importe_modificado:2389274.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1921933/proyecto_INICIO, 1921933/proyecto_FIN, 1921933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909521 | Proyecto de inversión | 2272779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272779.0, modificado:1937538.26}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANILLO ENTRE GUAYMAS Y BAHIA ADAIR (CUERPO COMPLETO) Y ENTRE BAHIA ADAIR Y BLVD. KINO (CUERPO NORTE) EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 10349 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 10349 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUAYMAS Y BOULEVARD KINO, CALLE MANZANILLO ENTRE GUAYMAS Y BOULEVARD KINO EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94147425, lat:28.82504903}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1743784.43 | 1937538.26 | 1549028.02 | 1549028.02 | 1549028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2851272.07, importe_modificado:2851272.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.2}} | {1909521/proyecto_INICIO, 1909521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908000 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4941492.41}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE REYES Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 5632 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 5632 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 83104 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BERNARDO REYES, AVENIDA SAN FELIPE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y BERNARDO REYES, lon:-110.96821573, lat:29.12669933}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 4941492.41 | 4941492.41 | 4941492.39 | 4941492.39 | 4941492.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-36, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:4941492.41, importe_modificado:4941492.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1908000/proyecto_INICIO, 1908000/proyecto_PROCESO, 1908000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908702 | Proyecto de inversión | 2565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565000.0, modificado:2552508.3}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAVILA ENTRE TOBOSO AMARILLO Y CACTUS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 7730 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7730 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAVILA COLONIA PALO VERDE INDEUR LOS OLIVOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TOBOSO AMARILLO Y CALLE CACTUS, AVENIDA SAVILA ENTRE TOBOSO AMARILLO Y CACTUS COLONIA PALO VERDE INDEUR, lon:-110.98031867, lat:29.03987924}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 2350687.15 | 2552508.3 | 2350687.15 | 2350687.15 | 2350687.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-42, contratista:CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2552508.3, importe_modificado:2552508.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1748.0}} | {1908702/proyecto_PROCESO, 1908702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908696 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:752727.98}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN MIGUEL ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 7718 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7718 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA ENTRE IG, lon:-111.50761276, lat:28.84699206}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 677455.18 | 752727.98 | 311124.73 | 311124.73 | 311124.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-38, contratista:EMEKA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2363024.67, importe_modificado:2363024.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1908696/proyecto_INICIO, 1908696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908688 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1610296.69}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE EN MIGUEL ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 7708 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7708 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE LAS PALMAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E, lon:-111.50515937, lat:28.84716198}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1449267.02 | 1610296.69 | 767757.23 | 767757.23 | 767757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-38, contratista:EMEKA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2363024.67, importe_modificado:2363024.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1908688/proyecto_INICIO, 1908688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908678 | Proyecto de inversión | 671125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671125.0, modificado:647844.07}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LIBERTADORES Y TRINIDAD SANCHEZ LEYVA (CUERPO SUR) EN MIGUEL ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 7692 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7692 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE L, lon:-111.50687247, lat:28.84715182}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 583059.66 | 647844.07 | 424362.07 | 424362.07 | 424362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43, contratista:TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2414813.26, importe_modificado:2414813.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.08}} | {1908678/proyecto_PROCESO, 1908678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908668 | Proyecto de inversión | 831125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831125.0, modificado:828859.12}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LIBERTADORES Y TRINIDAD SANCHEZ LEYVA (CUERPO NORTE) EN MIGUEL ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 7679 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7679 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE L, lon:-111.50687319, lat:28.84723429}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 745973.21 | 828859.12 | 523670.28 | 523670.28 | 523670.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43, contratista:TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2414813.26, importe_modificado:2414813.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.08}} | {1908668/proyecto_INICIO, 1908668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908664 | Proyecto de inversión | 980681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980681.0, modificado:877424.99}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS PALMAS Y LIBERTADORES EN MIGUEL ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 7629 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7629 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.6, meta_modificada:78.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LIBERTADORES, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS PALMAS Y LIBERTADORES EN MIGUEL , lon:-111.50562071, lat:28.84674379}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 752253.35 | 877424.99 | 752253.35 | 752253.35 | 752253.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-37, contratista:NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2314945.53, importe_modificado:2314945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.1}} | {1908664/proyecto_INICIO, 1908664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908622 | Proyecto de inversión | 1781819 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781819.0, modificado:1437520.54}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LIBERTADORES Y TRINIDAD SANCHEZ LEYVA EN MIGUEL ALEMÁN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 7538 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 7538 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.97, meta_modificada:142.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, VENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LIBERTADORES Y TRINIDAD S, lon:-111.50674035, lat:28.84676682}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1343274.42 | 1437520.54 | 1343274.42 | 1343274.42 | 1343274.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-37, contratista:NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2314945.53, importe_modificado:2314945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.96}} | {1908622/proyecto_INICIO, 1908622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909662 | Proyecto de inversión | 943680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943680.0, modificado:938110.07}} | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LIBERTADORES Y LAS PALMAS EN MIGUEL ALEMAN - 10660 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 10660 | S | 14874 | 15995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE LAS PALMAS, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LIBERTADORES , lon:-111.50565689, lat:28.84718922}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 844299.06 | 938110.07 | 623225.18 | 623225.18 | 623225.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43, contratista:TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2414813.26, importe_modificado:2414813.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.42}} | {1909662/proyecto_PROCESO, 1909662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909600 | Proyecto de inversión | 307476 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307476.0, modificado:243173.18}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA ADAIR ENTRE MANZANILLO Y SALINA CRUZ (CUERPO ORIENTE) EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 10522 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 10522 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.76, meta_modificada:227.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE BAHIA ADAIR PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE BAHIA ADAIR ENTE MANZANILLO Y SALINA CRUZ EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94137511, lat:28.82461873}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 218855.86 | 243173.18 | 127004.02 | 127004.02 | 127004.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2851272.07, importe_modificado:2851272.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.21}} | {1909600/proyecto_INICIO, 1909600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909595 | Proyecto de inversión | 307476 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307476.0, modificado:234631.3}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA ADAIR ENTRE MANZANILLO Y SALINA CRUZ (CUERPO PONIENTE) EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 10511 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 10511 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.76, meta_modificada:227.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE BAHIA ADAIR PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE BAHIA ADAIR ENTRE MANZANILLO Y SALINA CRUZ EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94140811, lat:28.82465921}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 211168.17 | 234631.3 | 159023.82 | 159023.82 | 159023.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2851272.07, importe_modificado:2851272.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.21}} | {1909595/proyecto_INICIO, 1909595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909560 | Proyecto de inversión | 582471 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582471.0, modificado:435929.33}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANILLO ENTRE BAHIA ADAIR Y BLVD. KINO (CUERPO SUR) EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 10457 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 10457 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.46, meta_modificada:431.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO, CALLE MANZANILLO ENTRE BAHIA ADAIR Y BLVD. KINO EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94083426, lat:28.8245732}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 392336.4 | 435929.33 | 282516.31 | 282516.31 | 282516.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:2851272.07, importe_modificado:2851272.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.17}} | {1909560/proyecto_INICIO, 1909560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909130 | Proyecto de inversión | 1471993.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471993.5, modificado:1457340.74}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SALINA CRUZ ENTRE BAHIA ADAIR Y BLIVD. KINO EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 8954 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 8954 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE SALINA CRUZ PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO, CALLE SALINA CRUZ ENTRE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94105564, lat:28.82407755}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1457340.74 | 1457340.74 | 1457340.74 | 1457340.74 | 1457340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-39, contratista:OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3263583.49, importe_modificado:3263583.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {1909130/proyecto_INICIO, 1909130/proyecto_PROCESO, 1909130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908306 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7876553.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MOLINO DE CAMOU, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 6412 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 6412 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:756, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A MOLINO DE CAMOU PUEBLO MOLINO DE CAMOU SAN ISIDRO, 83303 MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO 14 Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO DE ACCESO A MOLINO DE CAM, lon:-110.77257854, lat:29.20438574}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 7876553.93 | 7876553.93 | 7876553.93 | 7876553.93 | 7876553.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-35, contratista:MAQUIEQUIPOS JC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:7876553.93, importe_modificado:7876553.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1154.0}} | {1908306/proyecto_INICIO, 1908306/proyecto_FIN, 1908306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201909041 | Proyecto de inversión | 1808506.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808506.5, modificado:1806242.75}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SALINA CRUZ ENTRE GUAYMAS Y BLVD. KINO EN BAHIA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 8735 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 8735 | S | 2422 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE SALINA CRUZ PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE BAHIA ADAIR, CALLE SALINA CRUZ ENTRE GUAYMAS Y BAHIA ADAIR EN BAHIA DE KINO, lon:-111.94210726, lat:28.82481489}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1806242.75 | 1806242.75 | 1806242.75 | 1806242.75 | 1806242.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-39, contratista:OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:3263583.49, importe_modificado:3263583.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {1909041/proyecto_INICIO, 1909041/proyecto_PROCESO, 1909041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SON210201908055 | Proyecto de inversión | 1204875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204875.0, modificado:1198894.72}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLAHERMOSA ENTRE SAHUARO Y JUAN DE DIOS BOJORQUEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. - 5798 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 5798 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAHERMOSA COLONIA SAHUARO, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CALLE SAHUARO, AVENIDA VILLAHERMOSA ENTRE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y SAHUARO, lon:-111.0085347, lat:29.11453359}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 1198894.72 | 1198894.72 | 1198894.72 | 1198894.72 | 1198894.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-41, contratista:CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021, monto:1198894.72, importe_modificado:1198894.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1908055/proyecto_INICIO, 1908055/proyecto_PROCESO, 1908055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SON210301997402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607000 | 607000
SON210301997364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393000 | 393000
SON210301997297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
SON210301997454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
SON210301989760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568591.38 | 568591.38
SON210301968701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2874674.6 | 2874674.6
SON210301968567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934830.53 | 934830.53
SON210301968958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372194.64 | 372194.64
SON210301968935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938732.26 | 938732.26
SON210301968922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623139.05 | 623139.05
SON210301968762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774355.61 | 774355.61
SON210301968799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773815.92 | 773815.92
SON210201922026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1994571.71
SON210201922015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825000 | 754016.36
SON210201922002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825000 | 768975.47
SON210201922157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496832.7
SON210201922131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3159000 | 3153346.12
SON210201922125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125000 | 1121736.38
SON210201922113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375000 | 2347491.76
SON210201922097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4603500 | 4480948.97
SON210201922089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323931.51 | 1256795.18
SON210201922145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4480000 | 4480000
SON210201922141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295000 | 2256349.98
SON210201922101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371600 | 1367651.19
SON210201922087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354718.21 | 1301917.01
SON210201922055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2095660.22
SON210201921949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1327277.43
SON210201921933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2389274.28
SON210201909521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2272779 | 1937538.26
SON210201908000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4941492.41
SON210201908702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2565000 | 2552508.3
SON210201908696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762000 | 752727.98
SON210201908688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890000 | 1610296.69
SON210201908678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671125 | 647844.07
SON210201908668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831125 | 828859.12
SON210201908664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980681 | 877424.99
SON210201908622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781819 | 1437520.54
SON210201909662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943680 | 938110.07
SON210201909600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307476 | 243173.18
SON210201909595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307476 | 234631.3
SON210201909560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582471 | 435929.33
SON210201909130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471993.5 | 1457340.74
SON210201908306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7876553.93
SON210201909041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808506.5 | 1806242.75
SON210201908055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204875 | 1198894.72

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON210301997402 | Metros lineales | 594.1 | 594.1
SON210301997364 | Metros lineales | 384 | 384
SON210301997297 | Metros Cuadrados | 2052.7 | 2052.7
SON210301997454 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418
SON210301989760 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
SON210301968701 | Metros Cuadrados | 6322 | 6322
SON210301968567 | Metros Cuadrados | 2077 | 2077
SON210301968958 | Metros Cuadrados | 763 | 763
SON210301968935 | Metros Cuadrados | 1937 | 1937
SON210301968922 | Metros Cuadrados | 481 | 481
SON210301968762 | Metros Cuadrados | 590 | 590
SON210301968799 | Metros Cuadrados | 666 | 666
SON210201922026 | Metros Cuadrados | 1663 | 1663
SON210201922015 | Metros Cuadrados | 375 | 375
SON210201922002 | Metros Cuadrados | 375 | 375
SON210201922157 | Metros Cuadrados | 1428.5 | 1428.5
SON210201922131 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430
SON210201922125 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
SON210201922113 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700
SON210201922097 | Metros Cuadrados | 3410 | 3410
SON210201922089 | Metros Cuadrados | 1237.1 | 1237.1
SON210201922145 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
SON210201922141 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
SON210201922101 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
SON210201922087 | Metros Cuadrados | 1245.3 | 1245.3
SON210201922055 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
SON210201921949 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SON210201921933 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
SON210201909521 | Metros Cuadrados | 1684 | 1684
SON210201908000 | Metros lineales | 480 | 480
SON210201908702 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
SON210201908696 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON210201908688 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SON210201908678 | Metros Cuadrados | 616 | 616
SON210201908668 | Metros Cuadrados | 616 | 616
SON210201908664 | Metros lineales | 78.6 | 78.6
SON210201908622 | Metros lineales | 142.97 | 142.97
SON210201909662 | Metros Cuadrados | 634 | 634
SON210201909600 | Metros Cuadrados | 227.76 | 227.76
SON210201909595 | Metros Cuadrados | 227.76 | 227.76
SON210201909560 | Metros Cuadrados | 431.46 | 431.46
SON210201909130 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
SON210201908306 | Metros lineales | 1154 | 1154
SON210201909041 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
SON210201908055 | Metros lineales | 104 | 104

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON210301997402 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MICRO PARQUE INDUSTRIAL, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y BULEVA | -111.0032 | 29.1484
SON210301997364 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL VALENCIA, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y CALLE PROSPERO HORIZONTE, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE PROSPERO HORIZO | -110.9984 | 29.1494
SON210301997297 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LUZ VALENCIA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL VALENCIA, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y CALLE SAMUEL RIO VARELA, BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE CALLE PROSPERO HORIZONTE Y CALLE SAMUEL RI | -111.0011 | 29.1485
SON210301997454 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 83104 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GRAL. JOSE MARIA YAÑEZ, AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GRAL. JOSE MARIA YA | -110.9648 | 29.1271
SON210301989760 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA TAMAULIPAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS COLONIA 5 DE MAYO | -110.9466 | 29.0944
SON210301968701 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA JACINTO LÓPEZ, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SUAQUI GRANDE Y AVENIDA GRANADOS, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVE. SUAQUI GRANDE Y AVE. GRANADOS EN LA COLONIA JACINTO | -110.9783 | 29.1381
SON210301968567 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA JACINTO LÓPEZ, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TOPAHUE Y AVENIDA SUAQUI GRANDE, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVE. TOPAHUE Y AVE. SUAQUI GRANDE COLONIA JACINTO LOPEZ | -110.9787 | 29.1409
SON210301968958 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA LA MISIÓN, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA DE LOS YAQUIS, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. ESPERANZA Y AVE. DE LOS YAQUIS COLONIA MISION | -111.0079 | 29.1164
SON210301968935 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS MAYOS Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. DE LOS MAYOS Y AVE. ESPERANZA COLONIA CAMINO REAL | -111.0082 | 29.1179
SON210301968922 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE SAHUARO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA Y AVENIDA DE LOS MAYOS, CALLE SAHUARO ENTRE AVE. NAVOJOA Y AVE. DE LOS MAYOS | -111.0083 | 29.1188
SON210301968762 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA BOLSON DE MAPIMI INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION, AVE. BOLSON DE MAPIMI ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION COLONIA SOL | -110.9993 | 29.1429
SON210301968799 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA BOLSON DE MAPIMI INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION, AVENIDA BOLSON DE MAPIMI ENTRE ENRIQUE OCEGUERA Y CALLE DE LA REGION COLONIA | -110.9993 | 29.1428
SON210201922026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA TEPACHE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LEANDRO P. GAXIOLA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, AVENIDA TEPACHE ENTRE LEANDRO P. GAXIOLA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA MIGUEL | -110.9889 | 29.1308
SON210201922015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TEPACHE Y AVENIDA DIVISADEROS, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS COLONIA MIGUEL HIDALGO | -110.988 | 29.1307
SON210201922002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA TEPACHE, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y TEPACHE COLONIA MIGUEL HIDALGO | -110.9881 | 29.1312
SON210201922157 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJÓN 1 DE MAYO EN LA COLONIA 5 DE MAYO | -110.9421 | 29.0879
SON210201922131 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SEPTIMA COLONIA PALO VERDE, 83280 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALFONSO ARMENTA Y CALLE RAMON NORIEGA, AVENIDA SEPTIMA ENTRE ALFONSO ARMENTA Y RAMON NORIEGA | -110.97 | 29.0424
SON210201922125 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO RANGEL Y ANDADOR CERRO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HERMENEGILDO RANGEL Y CERRO COLONIA 5 DE MAYO | -110.9459 | 29.0897
SON210201922113 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA TAMAULIPAS Y AVENIDA HERMENEGILDO RANGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TAMAULIPAS Y HERMENEGILDO RANGEL COLONIA 5 DE MAYO | -110.9463 | 29.092
SON210201922097 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GUAYPARÍN COLONIA PALO VERDE INDEUR LOS OLIVOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAHUARO Y AVENIDA COLIBRI MONTES, CALLE GUAYPARÍN ENTRE SAHUARO Y COLIBRÍ MONTES COLONIA PALO VERDE INDEUR | -110.9767 | 29.0388
SON210201922089 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PIRUL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DALIA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PIRUL ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -110.9767 | 29.0302
SON210201922145 | Sonora | Hermosillo | El Tazajal | CALLE ROSALES PUEBLO EL TAZAJAL, 83304 EL TAZAJAL, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PLUTARCA CRUZ Y , CALLE ROSALES ESQUINA CON PLUTARCA CRUZ EL TAZAJAL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA | -110.8845 | 29.144
SON210201922141 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GUILLERMO HUERIGO COLONIA PRIMERO HERMOSILLO, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EMANCIPACION Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE GUILLERMO HUERIGO ENTRE EMANCIPACION Y SAN RAFAEL | -110.9966 | 29.1361
SON210201922101 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PEDRO BRACAMONTES COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LAZARO MERCADO Y CALLE VICENTE MORA, AVENIDA PEDRO BRACAMONTES ENTRE LAZARO MERCADO Y VICENTE MORA COLONIA EL SAHUARO | -111.0153 | 29.1016
SON210201922087 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE TABACHÍN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DALIA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TABACHÍN ENTRE DALIA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOS OLIVOS | -110.9779 | 29.0304
SON210201922055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LA COLORADA COLONIA INSURGENTES, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL PIÑA, AVENIDA LA COLORADA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GENERAL PIÑA COLONIA INSURGENTES | -110.9712 | 29.1345
SON210201921949 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LEANDRO P. GAXIOLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA DIVISADEROS, CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS COLONIA MIGUEL HIDALGO | -110.9881 | 29.1309
SON210201921933 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SINOQUIPE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE MADRID, 83103 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ARIZONA, AVENIDA SINOQUIPE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ARIZONA COLONIA LOMAS DE MADRID HERMO | -110.9773 | 29.127
SON210201909521 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE MANZANILLO PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUAYMAS Y BOULEVARD KINO, CALLE MANZANILLO ENTRE GUAYMAS Y BOULEVARD KINO EN BAHIA DE KINO | -111.9415 | 28.825
SON210201908000 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 83104 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BERNARDO REYES, AVENIDA SAN FELIPE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y BERNARDO REYES | -110.9682 | 29.1267
SON210201908702 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SAVILA COLONIA PALO VERDE INDEUR LOS OLIVOS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TOBOSO AMARILLO Y CALLE CACTUS, AVENIDA SAVILA ENTRE TOBOSO AMARILLO Y CACTUS COLONIA PALO VERDE INDEUR | -110.9803 | 29.0399
SON210201908696 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA ENTRE IG | -111.5076 | 28.847
SON210201908688 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE LAS PALMAS PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE LAS PALMAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E | -111.5052 | 28.8472
SON210201908678 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE L | -111.5069 | 28.8472
SON210201908668 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE L | -111.5069 | 28.8472
SON210201908664 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LIBERTADORES, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS PALMAS Y LIBERTADORES EN MIGUEL | -111.5056 | 28.8467
SON210201908622 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, VENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LIBERTADORES Y TRINIDAD S | -111.5067 | 28.8468
SON210201909662 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE LAS PALMAS, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LIBERTADORES | -111.5057 | 28.8472
SON210201909600 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE BAHIA ADAIR PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE BAHIA ADAIR ENTE MANZANILLO Y SALINA CRUZ EN BAHIA DE KINO | -111.9414 | 28.8246
SON210201909595 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE BAHIA ADAIR PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE BAHIA ADAIR ENTRE MANZANILLO Y SALINA CRUZ EN BAHIA DE KINO | -111.9414 | 28.8247
SON210201909560 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE MANZANILLO PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO, CALLE MANZANILLO ENTRE BAHIA ADAIR Y BLVD. KINO EN BAHIA DE KINO | -111.9408 | 28.8246
SON210201909130 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE SALINA CRUZ PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO, CALLE SALINA CRUZ ENTRE BAHIA ADAIR Y BOULEVARD KINO EN BAHIA DE KINO | -111.9411 | 28.8241
SON210201908306 | Sonora | Hermosillo | Molino De Camou (San Isidro) | CALLE CAMINO DE ACCESO A MOLINO DE CAMOU PUEBLO MOLINO DE CAMOU SAN ISIDRO, 83303 MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO 14 Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO DE ACCESO A MOLINO DE CAM | -110.7726 | 29.2044
SON210201909041 | Sonora | Hermosillo | Bahía De Kino | CALLE SALINA CRUZ PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE BAHIA ADAIR, CALLE SALINA CRUZ ENTRE GUAYMAS Y BAHIA ADAIR EN BAHIA DE KINO | -111.9421 | 28.8248
SON210201908055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA VILLAHERMOSA COLONIA SAHUARO, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CALLE SAHUARO, AVENIDA VILLAHERMOSA ENTRE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y SAHUARO | -111.0085 | 29.1145

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SON210301989760 | Obra | AD-CIDUE-FAIS-OP-0921-63 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 568580.37 | 568580.37
SON210301968701 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-57 | OTATE SS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3809505.13 | 3809505.13
SON210301968567 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-57 | OTATE SS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3809505.13 | 3809505.13
SON210301968958 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1934065.96 | 1934065.96
SON210301968935 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1934065.96 | 1934065.96
SON210301968922 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-59 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1934065.96 | 1934065.96
SON210301968762 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-58 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1548171.53 | 1548171.53
SON210301968799 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-58 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1548171.53 | 1548171.53
SON210201922026 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-51 | CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1994571.71 | 1994571.71
SON210201922015 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45 | MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2850269.26 | 2850269.26
SON210201922002 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45 | MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2850269.26 | 2850269.26
SON210201922157 | Obra | AD-CIDUE-FAIS-OP-0621-44 | CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 496832.7 | 496832.7
SON210201922131 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-48 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3153346.12 | 3153346.12
SON210201922125 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-47 | GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3469228.14 | 3469228.14
SON210201922113 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-47 | GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3469228.14 | 3469228.14
SON210201922097 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-46 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 4480948.97 | 4480948.97
SON210201922089 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-54 | OTATTE SS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1256795.18 | 1256795.18
SON210201922145 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-49 | CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 4297493.83 | 4480000.0
SON210201922141 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-56 | OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2256349.98 | 2256349.98
SON210201922101 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-55 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1367651.19 | 1367651.19
SON210201922087 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-53 | CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1301917.01 | 1301917.01
SON210201922055 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-52 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1810497.93 | 2095660.22
SON210201921949 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0721-45 | MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2850269.26 | 2850269.26
SON210201921933 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0721-50 | CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2389274.28 | 2389274.28
SON210201909521 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40 | SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2851272.07 | 2851272.07
SON210201908000 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-36 | CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 4941492.41 | 4941492.41
SON210201908702 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-42 | CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2552508.3 | 2552508.3
SON210201908696 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-38 | EMEKA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2363024.67 | 2363024.67
SON210201908688 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-38 | EMEKA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2363024.67 | 2363024.67
SON210201908678 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43 | TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2414813.26 | 2414813.26
SON210201908668 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43 | TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2414813.26 | 2414813.26
SON210201908664 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-37 | NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2314945.53 | 2314945.53
SON210201908622 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-37 | NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2314945.53 | 2314945.53
SON210201909662 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-43 | TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2414813.26 | 2414813.26
SON210201909600 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40 | SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2851272.07 | 2851272.07
SON210201909595 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40 | SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2851272.07 | 2851272.07
SON210201909560 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-40 | SIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 2851272.07 | 2851272.07
SON210201909130 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-39 | OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3263583.49 | 3263583.49
SON210201908306 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-35 | MAQUIEQUIPOS JC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 7876553.93 | 7876553.93
SON210201909041 | Obra | LP-CIDUE-FAIS-OP-0421-39 | OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 3263583.49 | 3263583.49
SON210201908055 | Obra | LS-CIDUE-FAIS-OP-0421-41 | CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2018 -2021 | 1198894.72 | 1198894.72

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SON210301997402 | 2021 | 3 | Metros lineales | 594.1 | 594.1 | 0 | 0
SON210301997364 | 2021 | 3 | Metros lineales | 384 | 384 | 0 | 0
SON210301997297 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2052.7 | 2052.7 | 0 | 0
SON210301997454 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418 | 0 | 0
SON210301989760 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372 | 1372 | 100
SON210301968701 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 6322 | 6322 | 6322 | 100
SON210301968567 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2077 | 2077 | 2077 | 100
SON210301968958 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 763 | 763 | 694.33 | 91
SON210301968935 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1937 | 1937 | 1762.67 | 91
SON210301968922 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 481 | 481 | 187.59 | 39
SON210301968762 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 0 | 0
SON210301968799 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 666 | 666 | 0 | 0
SON210201922026 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1663 | 1663 | 1097.58 | 66
SON210201922015 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 345 | 92
SON210201922002 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 345 | 92
SON210201922157 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1428.5 | 1428.5 | 1428.5 | 100
SON210201922131 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 2430 | 100
SON210201922125 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2484 | 92
SON210201922113 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700 | 5244 | 92
SON210201922097 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3410 | 3410 | 3410 | 100
SON210201922089 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1237.1 | 1237.1 | 1237.1 | 100
SON210201922145 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
SON210201922141 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1700 | 100
SON210201922101 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016 | 721.36 | 71
SON210201922087 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1245.3 | 1245.3 | 622.65 | 50
SON210201922055 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305 | 1122.3 | 86
SON210201921949 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 690 | 92
SON210201921933 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1530 | 100
SON210201909521 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1684 | 1684 | 1347.2 | 80
SON210201908000 | 2021 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SON210201908702 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1748 | 92
SON210201908696 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 432 | 80
SON210201908688 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1200 | 80
SON210201908678 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 388.08 | 63
SON210201908668 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 388.08 | 63
SON210201908664 | 2021 | 3 | Metros lineales | 78.6 | 78.6 | 73.1 | 93.0025
SON210201908622 | 2021 | 3 | Metros lineales | 142.97 | 142.97 | 132.96 | 92.9985
SON210201909662 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 634 | 634 | 399.42 | 63
SON210201909600 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 227.76 | 227.76 | 182.21 | 80.0009
SON210201909595 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 227.76 | 227.76 | 182.21 | 80.0009
SON210201909560 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 431.46 | 431.46 | 345.17 | 80.0005
SON210201909130 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 1135 | 100
SON210201908306 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1154 | 1154 | 1154 | 100
SON210201909041 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
SON210201908055 | 2021 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".